Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальных программ действующих на территории Куйбышевского сельского поселения в 2020 году

21 января 2021г

В 2020 году в Куйбышевском сельском поселении действовало 8 муниципальных программ:

## 1. Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Куйбышевском сельском поселении Среднеахтубинского муниципального района на 2020-2022годы» (постановление администрации Куйбышевского сельского поселения от 25.10.2019г. № 73, с изменениями от 11.02.2020 №11).

## 2. Муниципальная программа «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Куйбышевского сельского поселения на 2018-2020гг» (постановление администрации Куйбышевского сельского поселения от 03.11.2017г. № 72, с изменениями от 22.11.2018г №93, от 09.11.2020г №79).

## 3. Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Куйбышевского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района  на 2019-2021гг» (постановление администрации Куйбышевского сельского поселения 08.10.2018г. №69, с изменениями от 22.11.2018г. №95, от 02.11.2020г №75).

- 4. Муниципальная программа  «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Куйбышевского сельского поселения на 2019-2021гг» (постановление администрации Куйбышевского сельского поселения от 08.10.2018г. № 68, с изменениями от 27.06.2019г №47, от 18.06.2020г №37, от 09.11.2020 №77).

- 5. Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории  Куйбышевского сельского поселения на 2018-2020гг» (постановление администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.10.2017г. № 61).

- 6. Муниципальная программа, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Куйбышевского сельского поселения на 2018-2023гг (постановление администрации Куйбышевского сельского поселения от 20.10.2017г. № 63, с изменениями от 10.04.2018г №17, от 22.11.2018 №94, от 09.04.2019 №24, от 12.10.2020г №60, от 02.11.2020г №74).

- 7. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Куйбышевского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района на 2018-2020гг» (постановление администрации Куйбышевского сельского поселения от 15.12.2017г. № 82, с изменениями от 09.04.2019 №22, от 08.11.2019 №76).

- 8. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами на территории Куйбышевского сельского поселения на 2019-2021гг» (постановление администрации Куйбышевского сельского поселения от 08.10.2018г. № 70, от 09.11.2020г №78).

Планируемый объем финансирования, предусмотренный муниципальными программами на 2020 год, составил 224 300,00 рублей. Фактически освоенный объем бюджетных средств, в рамках реализации  муниципальных программ в 2020 году составил 224 200,00 рублей. Оценка эффективности действующих муниципальных программ составила 99,96%.

## 1. Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Куйбышевском сельском поселении Среднеахтубинского муниципального района на 2020-2022 годы»

Постановлением администрации Куйбышевского сельского поселения утверждена муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Куйбышевском сельском поселении Среднеахтубинского муниципального района на 2020-2022 годы» от 25.10.2019г №73, с изменениями от 11.02.2020г №11.

| Мероприятия на основании муниципальной программы в 2020г |  | Объем финансирования в 2020г, рублей |  | Оценка эффективности муниципальной программы, % | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые | Исполнение | Запланировано | Реализовано |  |  |
| Организация конкурсов, выставок, культурно-массовых, развивающих мероприятий с целью адаптации и реабилитации инвалидов, развития эстетического вкуса, художественной инициативы, творческих способностей инвалидов | Проведение мероприятия, посвященные Дню инвалида в режиме онлайн. Приобретение подарков (набор конфет) для участников с ограниченными возможностями. | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 | Администрация Куйбышевского сельского поселения, МКУК «Куйбышевский СКДЦ», МОУ СОШ п. Куйбышев |
| Всего |  | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации в целом и с разбивкой по годам: (рублей)

| 2020г |  |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | % | план | факт | % |
| 3 000,00 | 3 000,00 | 100 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2020г составляет 100%.

| 2020г |  |  | 2021г |  |  | 2022г |  |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 3 000,00 | 3 000,00 | 100 | 3 000,00 | - | - | 18 000,00 | - | - | 24 000,00 | 3 000,00 | 12,50 |

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период 2020-2022гг составляет 12,50%.

## 2. Муниципальная программа «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Куйбышевского сельского поселения на 2018-2020гг»

Постановлением администрации Куйбышевского сельского поселения утверждена муниципальная программа «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Куйбышевского сельского поселения на 2018-2020гг» от 03.11.2017г №72, с изменениями от 22.11.2018г №93, от 09.11.2020г №79.

| Мероприятия на основании муниципальной программы в 2020г |  | Объем финансирования в 2020г, рублей |  | Оценка эффективности муниципальной программы, % | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые | Исполнение | Запланировано | Реализовано |  |  |
| Организация трудовых десантов, субботников на территории ТОС | Проведение субботников на территории поселения. Приобретение пакетов для мусора в кол-ве 700шт. | 5 600,00 | 5 600,00 | 100 | Администрация Куйбышевского сельского поселения, активисты ТОСа |
| Всего |  | 5 600,00 | 5 600,00 | 100 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации в целом и с разбивкой по годам: (рублей)

| 2018г |  |  | 2019г |  |  | 2020г |  |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 10 600,00 | 10 600,00 | 100 | 10 600,00 | 10 600,00 | 100 | 5 600,00 | 5 600,00 | 100 | 26 800,00 | 26 800,00 | 100 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2018-2020гг составляет 100%.

## 3. Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Куйбышевского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района на 2019-2021гг»

Постановлением администрации Куйбышевского сельского поселения утверждена муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Куйбышевского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района на 2019-2021гг»  от 08.10.2018г №69, с изменениями от 22.11.2018г №95, от 02.11.2020г №75.

| Мероприятия на основании муниципальной программы в 2020г |  | Объем финансирования в 2020г, рублей |  | Оценка эффективности муниципальной программы, % | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые | Исполнение | Запланировано | Реализовано |  |  |
| Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (опашка населенных пунктов, объектов) | Выполнение работ по опашке населенных пунктов в п. Куйбышев, п. Великий Октябрь, х. Кочетково, х.Вязовка, п.Красный, х.Шумроватый, х.Стахановец, х.Невидимка с использованием Трактор МТЗ-82.1.57 БМ-205, площадью 6,74 га. | 33 700,00 | 33 700,00 | 100 | Администрация Куйбышевского сельского поселения |
| Организовать очистку территории населенного пункта от горючих отходов, мусора, сухой травы и т.д. | Выполнение работ по скосу травы и камыша на территории в п. Великий Октябрь, х.Вязовка | 30 000,00 | 29 900,00 | 99,66 | Администрация Куйбышевского сельского поселения |
| Всего |  | 63 700,00 | 63 600,00 | 99,84 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации в целом и с разбивкой по годам: (рублей)

| 2019г |  |  | 2020г |  |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 74 700,00 | 74 600,00 | 99,87 | 63 700,00 | 63 600,00 | 99,84 | 138 400,00 | 138 200,00 | 99,86 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2019-2020гг составляет 99,86%.

| 2019г |  |  | 2020г |  |  | 2021г |  |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 74 700,00 | 74 600,00 | 99,87 | 63 700,00 | 63 600,00 | 99,84 | 30 000,00 | - | - | 168 400,00 | 138 200,00 | 82,10 |

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период 2019-2021гг составляет 82,10 %.

- 4. Муниципальная программа  «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Куйбышевского сельского поселения на 2019-2021гг»

Постановлением администрации Куйбышевского сельского поселения утверждена муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Куйбышевского сельского поселения на 2019-2021гг» от 08.10.2018г №68, с изменениями от 27.06.2019г №47, от 18.06.2020г №37, от 09.11.2020 №77.

| Мероприятия на основании муниципальной программы в 2020г |  | Объем финансирования в 2020г, рублей |  | Оценка эффективности муниципальной программы, % | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые | Исполнение | Запланировано | Реализовано |  |  |
| Проведение тематических мероприятий (конкурсы, викторины) с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей | В связи с новой короновирусной инфекцией мероприятия не проводились | 0,0 | 0,0 | - | МКУК «Куйбышевский СКДЦ» |
| Всего |  | 0,0 | 0,0 | - |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации в целом и с разбивкой по годам: (рублей)

| 2019г |  |  | 2020г |  |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 2 000,00 | 2 000,00 | 100 | - | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019-2020гг составляет 100%.

| 2019г |  |  | 2020г |  |  | 2021г |  |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 2 000,00 | 2 000,00 | 100 | - | - | - | 5 500,00 | - | - | 7 500,00 | 2 000,00 | 26,67 |

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период 2019-2021гг составляет 26,67 %.

- 5. Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории  Куйбышевского сельского поселения на 2018-2020гг»

Постановлением администрации Куйбышевского сельского поселения утверждена муниципальная программа «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории  Куйбышевского сельского поселения на 2018-2020гг»  от 16.10.2017г. № 61

| Мероприятия на основании муниципальной программы в 2020г |  | Объем финансирования в 2020г, рублей |  | Оценка эффективности муниципальной программы, % | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые | Исполнение | Запланировано | Реализовано |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные в помещении администрации Куйбышевского с.п. | Приобретение панели светодиодной в количестве 2 штук в здание администрации | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 | Администрация Куйбышевского сельского поселения |
| Всего |  | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |  |

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации в целом и с разбивкой по годам: (рублей)

| 2018г |  |  | 2019г |  |  | 2020г |  |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 2 000,00 | 2 000,00 | 100 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 |

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018-2020г составляет 100%.

- 6. Муниципальная программа, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Куйбышевского сельского поселения на 2018-2023гг

Постановлением администрации Куйбышевского сельского поселения утверждена муниципальная программа, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Куйбышевского сельского поселения на 2018-2023гг от 20.10.2017г. № 63, с изменениями от 10.04.2018г №17, от 22.11.2018 №94, от 09.04.2019 №24, от 12.10.2020 №60, от 02.11.2020 №74.

| Мероприятия на основании муниципальной программы в 2020г |  | Объем финансирования в 2020г, рублей |  | Оценка эффективности муниципальной программы, % | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые | Исполнение | Запланировано | Реализовано |  |  |
| Ремонт уличного освещения в п. Куйбышев | Ремонт светильников и замена ламп | 28 515,00 | 28 515,00 | 100 | Администрация Куйбышевского сельского поселения |
| Установка уличных осветительных приборов в п.Великий Октябрь | Установка светильников уличного освещения по ул.Школьная в п.Великий Октябрь | 51 485,00 | 51 485,00 | 100 | Администрация Куйбышевского сельского поселения |
| Всего |  | 80 000,00 | 80 000,00 | 100 |  |

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации в целом и с разбивкой по годам: (рублей)

| 2018г |  |  | 2019г |  |  | 2020г |  |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 70 000,00 | 69 215,00 | 98,9 | 75 000,00 | 72 596,30 | 96,80 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100 | 225 000,00 | 221 811,3 | 98,58 |

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018-2020гг составляет 98,58 %.

| 2018г |  |  | 2019г |  |  | 2020г |  |  | 2021г |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 70 000,00 | 69 215,00 | 98,9 | 75 000,00 | 72 596,30 | 96,80 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100 | 80 000,00 | - | - |

| 2022г |  |  | 2023г |  |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 80 000,00 | - | - | 80 000,00 | - | - | 465 000,00 | 221 811,30 | 47,70 |

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период 2018-2023гг составляет  47,70 %.

- 7. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Куйбышевского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района на 2018-2020гг»

- Постановлением администрации Куйбышевского сельского поселения утверждена муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Куйбышевского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района на 2018-2020гг» от 15.12.2017г. № 82, с изменениями от 09.04.2019 №22, от 08.11.2019г №76.

| Мероприятия на основании муниципальной программы в 2020г |  | Объем финансирования в 2020г, рублей |  | Оценка эффективности муниципальной программы, % | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые | Исполнение | Запланировано | Реализовано |  |  |
| Обеспечение благоприятных условий для развития культурно-досуговой деятельности: -Установка пластиковых окон | Установка пластиковых окон в здание ДК в п. Великий Октябрь | 70 000,00 | 70 000,00 | 100 | Администрация Куйбышевского сельского поселения, МКУК «Куйбышевский СКДЦ» |
| Всего |  | 70 000,00 | 70 000,00 | 100 |  |

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации в целом и с разбивкой по годам: (рублей)

| 2018г |  |  | 2019г |  |  | 2020г |  |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 60 000,00 | 60 000,00 | 100 | 66 373,16 | 66 373,16 | 100 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100 | 196 373,16 | 196 373,16 | 100 |

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018-2020гг составляет 100 %.

- 8. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами на территории Куйбышевского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района на 2019-2021гг»

- Постановлением администрации Куйбышевского сельского поселения утверждена муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами на территории Куйбышевского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района на 2019-2021гг» от 08.10.2018г №70, с изменениями от 09.11.2020г №78.

| Мероприятия на основании муниципальной программы в 2020г |  | Объем финансирования в 2020г, рублей |  | Оценка эффективности муниципальной программы, % | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые | Исполнение | Запланировано | Реализовано |  |  |
| Проведение соревнований по футболу, бильярду, теннису и т.д. | В связи с новой короновирусной инфекцией мероприятия не проводились | 0,00 | 0,00 | - | Администрация Куйбышевского сельского поселения, МКУК «Куйбышевский СКДЦ» |
| Тематические беседы, конкурсы, викторины, направленные на выработку у участников мероприятий осознанной антинаркотической позиции, приоритета здорового образа жизни, отказа от употребления ПАВ | В связи с новой короновирусной инфекцией мероприятия не проводились | 0,00 | 0,00 | - | МКУК «Куйбышевский СКДЦ» |
| Всего |  | 0,00 | 0,00 | - |  |

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации в целом и с разбивкой по годам: (рублей)

| 2019г |  |  | 2020г |  |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 2 000,00 | 2 000,00 | 100 | - | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019-2020гг составляет 100 %.

| 2019г |  |  | 2020г |  |  | 2021г |  |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 2 000,00 | 2 000,00 | 100 | - | - | - | 2 000,00 | - | - | 4 000,00 | 2 000,00 | 50 |

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период 2019-2021гг составляет 50 %.